**Приказ отдела образования**

**администрации Котельниковского муниципального района**

**от 12.08.2019 года № 227**

**Об утверждении Дорожной карты подготовки**

**к проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего**

**и среднего общего образования в Котельниковском**

**муниципальном районе Волгоградской области в 2020 году**

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области № 596 от 31.07.2019 «Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области в 2020 году» и в целях организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Котельниковском муниципальном районе в 2020 году

**приказываю:**

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Котельниковском муниципальном районе в 2019 году;
2. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
* доведение информации о Дорожной карте до педагогических работников, обучающихся и выпускников образовательных организаций, их родителей (законных представителей);
* выполнение мероприятий Дорожной карты.
1. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшее с 01 июля 2019г.
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования  Н.А. Голова

УТВЕРЖДЕНО

приказом отдела образования администрации

Котельниковского муниципального района

Волгоградской области от 12.08.2019 г. № 227

**Дорожная карта**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в Котельниковском муниципальном районе в 2020 году**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственныелица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Волгоградской области** |
| 1. | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее именуется - ГИА) в разрезе образовательных организаций по всем предметам | Август 2019 г. | Отдел образованияРуководители образовательных организаций (далее именуется - руководители ОО) |
| 2. | Проведение анализа результатов отдельных групп обучающихся ГИА-9 в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования  | 16 августа 2019г. | Отдел образованияруководители ОО |
| 3. | Проведение анализа результатов отдельных групп обучающихся ГИА-11 в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования | 26 августа 2019 г.  | Отдел образования Руководители ОО |
| 11. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | Июль - сентябрь 2019 г. | Отдел образованияруководители ООучителя-предметники |
| 2. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | Август 2019 – май 2010 г. | Отдел образованияруководители ООучителя-предметники |
| 3. | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2019/2010, 2020/2021 учебные года | Ноябрь 2019 г., март 2020г. | Отдел образования |
| 4. | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях | Весь период | Отдел образованияруководители ОО |
| 5. | Организация и проведение «круглых столов», семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | В течение учебного года | Отдел образования руководители методических объединений РМО (далее именуется - руководители РМО) |
| 6. | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование | В течение года | Руководители ОО |
| 7. | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ «ФИПИ» по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2019 года | Сентябрь - декабрь 2019 г. | Руководители РМО |
| 8. | Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителей-предметников  | В течение 2019г.-2020г. | Руководители РМО, руководители ОО |
| 9. | Проведение вебинаров (совещаний) для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам подготовки и технологии проведения ГИА обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Ноябрь 2019 г., апрель 2020 г. | Отдел образования |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |
| 1. | Подготовка приказов о проведении ГИА-9 и ГИА-11:* об организации подготовки к проведению ГИА-9 в Волгоградской области в 2020 году;
* о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения в Волгоградской области в 2020году;
* об организации подготовки к проведению ГИА-11 в Волгоградской области в 2020 году;
* об утверждении списка категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области в 2020 году;
* об утверждении мест регистрации для сдачи ЕГЭ в 2020 году на территории Волгоградской области;
* об организации формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения в Волгоградской области ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году;
* о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах;
* об утверждении перечня пунктов проведения ЕГЭ в Волгоградской области в 2020 году;
* об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии (далее именуется- ГЭК) по поведению ГИА-9 в Волгоградской области в 2020 году;
* об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-11 в Волгоградской области в 2020 году;
* об ответственном за получение контрольных измерительных материалов(далее именуется – КИМ) в 2020 году;
* о назначении ответственного за работу с ключами шифрования при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;
* об утверждении схем проведения ГИА-11 в 2020 году;
* об утверждении состава лиц (членов ГЭК для проведения ГИА-11 в 2020 году, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее именуется – ППЭ), технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам, ассистентов, оказывающих помощь участникам ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, организаторов) для проведения ЕГЭ на ППЭ в 2020 году;
* об утверждении составов региональных предметных комиссий, региональных конфликтных комиссий, членов региональных предметных комиссий, привлекаемых к работе в региональных конфликтных комиссиях при проведении ГИА-11 в Волгоградской области в 2020году;
* о проведении ГИА-9 в Волгоградской области в 2020 году;
* о проведении ГИА-11 в Волгоградской области в 2020 году;
* об утверждении составов предметных и конфликтных комиссий, создаваемых для проведения ГИА-9 в 2020 году;
* об утверждении состава комиссии по формированию КИМ, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, для проведения ГИА-9 в Волгоградской области в 2020 году;
* о внесении изменений в некоторые приказы, регламентирующие вопросы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области
 | Сентябрь 2019 г.сентябрь 2019 г. сентябрь 2019 гОктябрь 2019 г.Ноябрь 2019 г. Ноябрь 2019 г.Ноябрь 2019 г. декабрь 2019 г.Декабрь 2019 г.Декабрь 2019г.Январь 2020 г. Январь 2020 г.Февраль 2020г.Март 2020 г.Март, май 2020 г.Апрель 2020 г. Апрель 2020 г. Май 2020г.Март 2020г.В течение 2019г.,2020г. | Отдел образования, руководители ОО |
| 2. | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения ГИА, на официальном сайте администрации Котельниковского муниципального района в разделе Отдел образования и официальных сайтах ОО | В течение 2019г.,2020 г. | Отдел образованияруководители ОО |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 1. | Организация и проведение обучения членов предметных комиссий ГИА-9 | Март - апрель 2020 г. | Руководители РМО, руководители ОО |
| 2. | Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками | В течение 2019-2020г. | Отдел образования, руководители РМО, руководители ОО |
| 3. | Организация обучающих семинаров (вебинаров) для персонала ППЭ: члены ГЭК, руководителей ППЭ; организаторов; технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ  | Февраль – май 2020 г. | Отдел образования |
| 4. | Организация работы со студентами образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования, образовательные программы среднего профессионального образования, по привлечению их на ГИА в качестве общественных наблюдателей | Ноябрь 2019-июнь 2020г. | Руководители ОО |
| 5. | Проведение вебинара для членов ГЭК по вопросам подготовки общественных наблюдателей | Апрель 2020 г. | Отдел образования |
| 6. | Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | Февраль – апрель 2020 г. | Отдел образования  |
| V. Организационное сопровождение ГИА-9 иГИА-11 |
| 1. | Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период в 2019 году | Август – сентябрь 2019 г. | Отдел образования, руководители ОО |
| 2. | Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период в 2019 году | Сентябрь 2019г. | Отдел образования, руководители ОО |
| 3. | Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2019 года | Октябрь 2019 г. | Отдел образования, руководители ОО |
| 4. | Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в районе (далее - координаторы проведения ГИА), образовательных организациях в 2020 году | Сентябрь 2019 г. | Отдел образованияруководители ОО |
| 5. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году:* выпускников образовательных организаций 2019/2020 учебного года;
* выпускников прошлых лет;
* обучающихся и выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования;
* лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы;
* лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов;
* участников итогового сочинения (изложения)
 | Октябрь –ноябрь 2019 г. | Отдел образования, руководители ОО |
| 6. | Организация своевременного формирования и ведения региональной информационной системы (далее – РИС) в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 июня 2018 г. №831 «Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы» (далее-приказ Рособрнадзора от 18 июня 2018 г. № 831) и Графиком внесения сведений в РИС и ФИС на 2019, 2020 годы  | В сроки установленные приказом Рособрнадзора от 18 июня №831 и Графиком внесения сведений в РИС и ФИС на 2019, 2020 годы  | Отдел образования, руководители ОО |
| 7. | Обеспечение мер по обеспечению информационной безопасности РИС | В течение 2019-2020г. | Отдел образованияруководители ОО |
| 8. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений  | Август 2019г.- июль 2020г. | Отдел образованияруководители ОО |
| 9. | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | Сентябрь-ноябрь 2019 г. | Отдел образованияруководители ОО |
| 10. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение); утверждение мест проведения итогового сочинения (изложения); утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Волгоградской области;разработка инструктивных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для членов муниципальных предметных комиссий, руководителей образовательных организаций, членов комиссий образовательных организаций, участников итогового сочинения(изложения) | Декабрь 2019 г., февраль, май 2020г. | Отдел образованияруководители ОО |
| 11. | Регистрация участников ГИАГИА-11ГИА-9 | До 01 февраля 2020г.До 01 марта 2020г. | Отдел образованияруководители ОО |
| 12. | Организация работы отдела образования по :- созданию ППЭ;- формированию списков руководителей ППЭ;- формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов | Сентябрь 2019г., январь – март 2020г. | Отдел образованияруководители ОО |
| 13. | Организация участия Волгоградской области в апробациях, проводимых Рособрнадзором и Федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный центр тестирования" (далее именуется – ФГБУ «ФЦТ») | По графику | Отдел образованияруководители ОО |
| 14. | Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА | Октябрь 2019г. – май 2020г. | Отдел образованияруководители ОО |
| 15. | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций | Постоянно | Отдел образованияруководители ОО |
| 16. | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Август2019г.- август 2020г. | Отдел образованияруководители ОО |
| 17. | Организация выполнения обучающимися 9, 11 (12) классов тренировочных работ в формате демоверсий КИМ 2020 года | Январь –апрель 2020 г. | Отдел образованияруководители ОО |
| 18. | Проведение рабочих совещаний с координаторами проведения ГИА муниципальных районов и городских округов Волгоградской области | В течение 2019г., 2020г. | Отдел образования, руководители ОО |
| 19. | Проведение совещаний и вебинаров с ответственными за проведение ГИА по вопросам ГИА | В течение 2019-2020 года | Отдел образования |
| 20. | Анализ работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2020 году | Апрель 2020г. | Отдел образования, руководители ОО |
| 21. | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Январь-апрель 2020 г. | Отдел образованияРуководители ОО |
| 22. | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2020 году | Апрель – май 2020г. | Отдел образования, руководители ОО |
| 23. | Организация взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в Волгоградской области в 2020 году:а) главным управлением МВД Российской Федерации по Волгоградской области;б) главным управлением Федеральной службы исполнения наказания России по Волгоградской области;в) управлением специальной связи по Волгоградской области;г) прокуратурой Волгоградской области;д) комитетом здравоохранения Волгоградской области;е) Волгоградским филиалом открытого акционерного общества "Ростелеком";ж) областными общественными организациями | Сентябрь – октябрь 2019 г., март –сентябрь 2020 г. | Отдел образования |
| 24. | Поведение дополнительных мероприятий (по необходимости) по обеспечению ППЭ системой видеонаблюдения в режиме on-line | Сентябрь 2019 г., январь – июнь 2020 г. | Отдел образованияруководители ОО |
| 25. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Февраль – июль 2020г. | Отдел образования, руководитель ОО |
| 26. | Проверка готовности ППЭ | Сентябрь 2019 г., февраль, март, май 2020 г. | Отдел образования, руководители ОО |
| 27. | Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ | Сентябрь 2019 г., февраль - март, май 2020 г. | Отдел образования |
| 28. | Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 с соблюдением требований информационной безопасности | Сентябрь 2019 г., апрель - сентябрь 2020 г. | Отдел образования |
| 29. | Формирование состава общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:1. информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА;
2. сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей;
3. консультирование общественных наблюдателей;
4. аккедитация общественных наблюдателей;
5. подготовка и выдача в отделе образования удостоверений общественных наблюдателей
 | В течение 2019г., 2020г. | Отдел образования |
| **VI.** Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 1. | Подготовка плана освещения вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации (далее именуется - СМИ).Организация взаимодействия со СМИ:* пресс-конференции с представителями СМИ по вопросам ГИА (подготовка и проведение ЕГЭ, ОГЭ, результаты ЕГЭ, ОГЭ);
* участие в тематических интервью;
* публикация материалов
 | До 1 октября 2019 г. | Отдел образования |
| 2. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через:а) информационные письма;б) информационные плакаты;в) родительские собрания;г) СМИ;д) инструктажи, классные часы | Сентябрь 2019 г. - сентябрь 2020 г. | Отдел образованияруководители ОО |
| 3. | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайте администрации Котельниковского муниципального района в разделе Отдел образования и официальных сайтах ОО | Весь период | Отдел образованияруководители ОО |
| 4. | Мониторинг размещения информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах администрации Котельниковского муниципального района в разделе Отдел образования и образовательных организаций | Декабрь 2019г. – май 2020г. | Отдел образованияруководители ОО |
| 5. | Организация и проведение консультаций для выпускников прошлых лет | Сентябрь 2019 г. - июнь 2019 г. | Отдел образованияруководители ОО |
| 6. | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам ЕГЭ  | 19 февраля 2020 г. | Отдел образованияруководители ОО |
| 7. | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА | Весь период | Отдел образованияруководители ОО |
| 8. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2020 году | Ноябрь 2019 г.,далее - по отдельным графикам | Руководители ОО |
| 9. | Проведение собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2020 году | Ноябрь 2019 г. далее- по отдельным графикам | Руководители ОО |
| 10. | Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | 13 мая 2020 г. | Руководители ОО |
| 11. | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: * с полученными ими результатами ГИА;
* с решениями ГЭК и председателя ГЭК;
* с решениями конфликтных комиссий.
 | Сентябрь 2019 г., в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 г. | Отдел образованияруководители ОО |
| 12. | Обеспечение взаимодействия со СМИ в целях информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в Волгоградской области в 2020 году | В течение года | Отдел образованияруководители ОО |
| 13. | Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2019 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты | В течение года | Отдел образованияруководители ОО |
| **VII. Финансовое обеспечение** ГИА |
| 1. | Приобретение расходных материалов для обеспечения реализации технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в ППЭ | Март, май 2020 года | Отдел образованияруководители ОО |
| 2. | Выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, а также выплат другим лицам, участвующим в проведении ГИА-9 и ГАИ-11 в 2020 году | Июль 2019г.-декабрь 2020г. | Отдел образованияруководители ОО |
| **VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
| 1. | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в дополнительные сроки в 2019 году | Сентябрь – октябрь 2019 г. | Отдел образования |
| 2. | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2019/2020 учебном году | Январь – июнь 2020 г. | Отдел образованияруководители ОО |
| 3. | Разработка и утверждение ежегодного графика проведения проверок за соблюдением установленного порядка проведения ГИА | Март-апрель 2020 г. | Отдел образованияЧлены ГЭКРуководители ОО |
| 4. | Проведение контрольных мероприятий про проведении итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2019 г., февраль, май 2020 г.  | Отдел образования, руководители ОО |
| 5. | Осуществление контроля за подготовкой к ГИА и проведение ГИА членами ГЭК | Весь период | Отдел образования  |

Начальник отдела образования  Н.А. Голова